2014 CITA打造次世代開心農場 志工招募

- 活動說明：

藉由該計畫，促青年學子撰寫改善農業個案企劃書，優勝企劃書將由台灣公益CEO協會提供計畫基金，實際投入計畫並從中解決農民產銷問題，最後在回饋模式下讓雙方獲得彼此的第一桶金。

此計畫於2013年舉辦第一屆，參與的人次高達300人次。為了能讓活動順利進行，即日起至9月底止，我們需要熱情、願意一展長材的志工一起參與幕後工作。

志工的工作是依據下述的活動流程及時程，準備各項前置作業及參與活動當天的工作，歡迎對辦理活動有興趣、有想法的志工一同參與，發揮創造力、磨練執行力!!

- 活動流程：

| 項目 | 計畫時程 | 活動內容 | 志工服務內容(簡述) |
| --- | --- | --- | --- |
| 活動宣傳 | 1/1-2/23 | 向各大專院校等團體進行活動宣傳 | - 海報公文寄送 - 臉書網站宣傳 |
| 報名 | 1/1-2/23 | 請於報名截止日前將資料寄出 | 協助整理報名資料 |
| 公布入選名單 | 2/25 | 將於台灣公益CEO粉絲團、官方網站公布入選名單 |  |
| Cook工作坊 (體驗參訪及問題收集) | 3/8-3/9 | 安排兩天一夜參訪行程，並搭配諮詢課程，協助團隊思考最適切方案。 | - 行前活動準備 - 活動工作人員(兼小隊輔) |
| chance工作坊 (課程) | 5/3-5/4 | 邀請產官學各界專家，與入選隊伍交流與解決疑問。 | - 行前活動準備 - 活動工作人員(兼小隊輔) |
| 計劃書繳交 | 7/30 | 於截止時間前繳交企畫書，附上電子檔與書面資料各一份，並與台灣公益CEO協會確認是否繳交成功。 | 協助收回計畫書並整理 |
| 決選發表會 | 9/13 | 於參賽組中遴選出三組，並舉行計畫書發表會。 | - 行前活動準備 - 活動工作人員(兼小隊輔) |
| 獲選計畫 開始執行 | 9/30 | 優勝隊伍進行計畫執行，評審團隊將建立考核點平段期間之成果，執行過程可依照當時狀況調整計畫內容。 | 活動結案工作 |
| 成果驗收 | 12/30 | 評審、顧問團將比照優勝團隊所擬定之企畫書、審核是否遵照企畫案執行。 |  |

- 志工招募對象：

  - 18歲以上，具熱情、耐心、口條流暢、願意配合服務時間之個人。

  - 對農業議題、活動執行有興趣者

  - 至少必需參與3/8-3/9 Cook工作坊及5/3-5/4 Chance工作坊兩天活動，工作人員需前一天至雲林集合。（最好於3/7-3/10、5/2-5/5皆有空）

  - 若不參與工作坊活動，但協助日常行政作業，總服務時數至少100小時，或每月至少8小時（搭配排班表）

- 志工服務內容：

- 行政：活動文宣、檔案建置、文件編排、活動前置準備等

- 工作坊：前往雲林協助活動進行，如安排食宿、發送文件、場佈場復等

- 計畫發表會：前往雲林協助活動進行，如接待來賓、場佈場復等

- 其他與本活動相關之工作，如：拍照、臉書上傳、活動所需道具製作等

- 行前說明會時間：

時間地點另行通知。

- 志工服務福利：

(1)服務時數證明書

(2)志工保險（服務期間）

(3)全程免費參與參訪行程（含交通、食宿）

請回傳報名表(FAX) 02-2382-0733  或 ceoclub.tw @ceoclub.org.tw

聯絡電話：02-2382-0788 蔡專員

如對志工服務內容有任何疑問，歡迎與我們洽詢~~